## Backlog projekti "Mailis"
PROJEKTI "MAILIS" BACKLOG | [8 empty] | Tekijät |  | Rauno Hietanen
Herkko Laine
[9 empty] | Target |  | vko 10 (9.3.2017)
[9 empty] | Tested product |  | vko 10 (6.3.2017)
Projektinkuvas: Ohjelmointi projekti. Ohjelma seuraa yhteiskäyttöisten autojen tai auton ajoja. Ohjelma tilastoi käyttäjän, päivämäärän, ajokilometrin, käyttötarkoituksen. Tietoja pystyy syöttämään useammalta (min. kahdelta) clientilta ja tiedot kerätään tietokantaan. Tiedot pystyy hakemaan tietokannasta tiedostomuotoon (min. .txt -tiedosto) ja näin tulostamaan. Käyttäjien määrä ei rajoitettu (käyttäjiä = sovelluksia). Ohjelmointi alusta JAVA 8. Tietokanta mySQL.
Title | Status | Planned | Started time | End time | Owner | (Spare) | (Spare) | (Spare) |  | Note
Projekti suunnitelma | Green | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 16.1.12018 | RHI/HLA |  |  |  |  | Alustava suunnitelma ja vaatimukset. Tarkentuu moduulin aikana saatavasta koulutuksesta sekä opituista ohjelmointi tavoista ja mahdollisuuksista.
Sprint 1
Suunnitelmat
Käyttöliittymän määrittely |  |  | 2018-01-22 | 2018-01-22
Vaatimukset
Tietokannan rungon määrittely |  |  |  |  | HLA+RHI
GitHub | Orange | 2018-01-23 |  |  | HLA |  |  |  |  | Herkon vastuualue. Korkea prioriteetti. Tarvitaan opastusta. Toivottavasti viikolla 3
Vastuualueiden määritys | Green | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-23
MySql tutustuminen |  |  |  |  | RHI
Määritelty viestintäkanavat |  | 2018-01-18 | [7 empty] | Käytämme onedrive ja puhelinta tiedon välittämiseen. GitHub projektin alustana. Sprint suunnitelma Excelissä
Keskusteltu ulkoasu toteutuksesta |  | 2018-01-23 | [7 empty] | Koodaamme ensin ja lisäämme graaffisen puolen jälkikäteen
Oliohjelmoinnin perusteiden ymmärtäminen | Orange |  | 2018-01-13
Sprint työtavan opettelu |  |  |  |  | HLA+RHI
Sprint 2
GitHubin käyttöönotto
Wiki
MySql luominen
Sprint 3 | Orange |  | 2018-01-25 | [6 empty] | Viikolla 2 käytetty määritelty Sql:ään käyttäjätunnus ja salasana. Voidaanko tätä hyödyntää lopullisessa käyttöliittymässä?
Käyttäjätunnukset | Orange |  | 2018-01-25
Salasana
Sprint 4
Tuotannon testaus
Ohjelmiston testaus
Ulkoasu

## Taul2
HLA
RHI
HLA+RHI